## Лист1
План работы на семестр
№ недели | Название задачи
1 | Организационные вопросы. Поиск дипломного руководителя и определение темы дипломной работы. Изучение структуры пояснительной записке к дипломной работе.
2
3
4
5 | Изучение основных положений в статьях по теме дипломной работы. Определение характеристик проекта (прим.: язык программирования)
6 | Получение от дипломного руководителя необходимых сведений для разработки программы (например: формат вводимых данных). Начало разработки обработки входных данных.
7 | Изучение мезоскопического моделирования и эквивалентности уравнения Больцмана системе уравнений Навье - Стокса, а также расчетной модели.
8 | Построение «геометрии». Вывод схемы канала на экран.
9 | Коррекция модели границ канала. Разработка структуры ячеек дифференциальной сетки, видов ячеек. Изучение фаз столкновения и переноса.
10
11 | Введение, аннотация, список литературы для пояснительной к дипломной работе.
12 | Главы: Лит. Обзор (часть), проектирование программного комплекса (часть).
13 | Фаза инициализации ячеек дифференциальной сетки.
14 | Фаза столкновения ячеек дифференциальной сетки.
15 | Фаза переноса ячеек дифференциальной сетки.
16 | Пересчет для течения сплошной среды в канале.
17 | Программа без применения параллельного программирования полностью работает. Для пояснительной записки написаны: лит.обзор, введение, аннотация, часть главы про проектирование ИС и список лит-ры.